## DoD_Graf (hidden)
Date | PREV | REAL | %
2023-08-01

## Aux_ValidDados (hidden)
| POLITICA DE SUTENTABILIDADE | OBJETIVOS
1 | Proporcionar aos clientes serviços de qualidade compatíveis ao padrão de serviço do Hotel | Objetivo 1 | Alcançar nível de satisfação de clientes com base nas notas das OTAs, Trip Advisor em, no mínimo, 85% do valor máximo
2 | Propiciar segurança aos clientes e colaboradores através de práticas operacionais responsáveis | Objetivo 2 | Realizar, pelo menos, 1 eventos para valorização da cultura regional
3 | Atender aos requisitos legais aplicáveis aos meios de hospedagem | Objetivo 3 | Apoiar continuamente, com divulgação para colaboradores e clientes, as ações e eventos culturais externos
4 | Valorizar a cultura regional | Objetivo 4 | Apoiar continuamente, com divulgação para colaboradores e clientes, a proteção de áreas naturais da região e respectivos ecossistemas
5 | Incentivar fornecedores, colaboradores e clientes em práticas de responsabilidade socioambiental | Objetivo 5 | Alcançar 30% da força de trabalho envolvida em ações voluntárias promovidas pelo hotel
6 | Desenvolver ações de proteção à criança e ao adolescente | Objetivo 6 | Cumprir 100% dos compromissos assumidos pelo Código de Conduta destinado à prevenção e ao enfrentamento à exploração sexual de crianças e ado-lescentes no turismo
7 | Promover a inclusão social | Objetivo 7 | Receber, por ano, pelo menos, 100 alunos oriundos do Programa Senac de Gratuidade
8 | Contribuir de forma contínua para a eficácia do sistema de gestão da sustentabilidade | Objetivo 8 | Manter a certificação do SGS com base na ABNT NBR 21401
|  | Objetivo 9 | Reduzir em 20% a quantidade de resíduos/ocupação enviados ao Molok, em relação aos valores em 2022
|  | Objetivo 10 | Reduzir em 10% o consumo de Combustível dos meios de transporte próprios e utilizados nas suas atividades em relação a 2022
|  | Objetivo 11 | Reduzir o consumo de água em relação a 2022 em pelo menos 10%
|  | Objetivo 12 | Reduzir o gasto em valor do consumo de energia elétrica em até 10% em relação a 2022

## td_Dados (hidden)
GRAFICO-1 |  | GRAFICO-2 |  | GRAFICO-3 |  | GRAFICO-4 |  | GRAFICO-4
Rótulos de Linha | Contagem de AÇÃO | Rótulos de Linha | Contagem de AÇÃO | RESPONSAVEL | Contagem de AÇÃO | Rótulos de Linha | Contagem de AÇÃO | STATUS | (Vários itens)
Objetivo 11 | 3 | Em andamento | 100% | Leo | 4 | 2023-09-15 | 2
Objetivo 1 | 3 |  |  | Ailton | 3 | 2023-09-30 | 1 | Rótulos de Linha | Contagem de AÇÃO
Objetivo 6 | 2 |  |  | Celso | 2 | 2023-10-30 | 1
Objetivo 10 | 1 |  |  | Ailton/Leo | 2 | 2023-11-30 | 1
Objetivo 7 | 1 |  |  | Todos | 2 | 2023-12-30 | 8
Objetivo 12 | 1 |  |  | Celso/Waldecio | 2 | 2023-12-31 | 4
Objetivo 5 | 1 |  |  | Ailton/Sara | 1
Objetivo 2 | 1 |  |  | Isaac | 1
Objetivo 9 | 1
Objetivo 8 | 1
Objetivo 4 | 1
Objetivo 3 | 1

## Bd_Dados
OBJETIVOS E METAS | POLITICA-1 | POLITICA-2 | POLITICA-3 | POLITICA-4 | POLITICA-5 | POLITICA-6 | POLITICA-7 | POLITICA-8 | AÇÃO | DATA PREVISTA | RESPONSAVEL | DATA REALIZADO | STATUS | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA AÇÃO | OBSERVAÇÃO | DATA-OBS | INPUT | RESPOSTA
Objetivo 1 | FORTE | - | - | - | - | - | - | - | Providenciar cobertura do Deck Bar | 2023-10-30 | Celso |  |  |  | Em processo para contratação da empresa que vai execultar o serviço
Objetivo 1 | FORTE | - | - | - | - | - | - | - | Analisar e implementar planos de ação para sugestões pertinentes, fornecidas pelos clientes das avaliações | 2023-12-30 | Celso/Waldecio |  |  |  | Realização feita através dos registro de gestão de mudança
Objetivo 1 | FORTE | - | - | - | - | - | - | - | Identificar e organizar catálogo mensal de ações e eventos culturais que estejam sendo realizados na Região Metropolitana de Natal | 2023-12-30 | Leo |  |  |  | Murais nos ambientes do hotel / Divulgação no instagram do Hotel
Objetivo 2 | - | - | - | FORTE | MODERADA | - | - | - | Realizar evento de gastronomia envolvendo os alunos da escola | 2023-12-31 | Celso/Waldecio |  |  |  | • Realizado Noite Potiguar no dia -07-06-2023 • Realizado Noite sabores do mediterrâneo – 04-07-2023
Objetivo 3 | - | - | - | FORTE | MODERADA | - | MODERADA | - | Implementar divulgação dos eventos nos murais de comunicação interna | 2023-12-30 | Leo |  |  |  | Divulgação sendo feita nos Murais nos ambientes do hotel
Objetivo 4 | - | - | - | FORTE | MODERADA | - | MODERADA | - | Veicular açoes de divulgação do parque das donas na TV | 2023-12-30 | Leo |  |  |  | Fixação da TV / Divulgação no instagram do Hotel
Objetivo 5 | - | - | - | - | FORTE | - | - | - | Veicular açoes de divulgação do parque das donas na TV | 2023-12-30 | Leo |  |  |  | Ação Continua, devulgação fixada na TV / Divulgado da Semana do Meio Embiente no Parque | 2023-06-10
Objetivo 6 | - | - | - | - | FORTE | MODERADA | MODERADA | - | Divulgar as ações voluntárias identificadas aos colaboradores e implementar registros de suas participações | 2023-12-30 | Ailton |  |  | EFICAZ | • Venda de produtos da lojinha de artesanato pela recepção. • Ação pascoa mais feliz , arrecadação de chocolate para doação na comunidade -em Abril/2023 | 2023-04-20
Objetivo 6 | - | - | - | - | FORTE | MODERADA | MODERADA | - | Identificar programas de saúde das comunidades locais que possam ser apoiados pelo Hotel e realizar o apoio como apropriado | 2023-11-30 | Celso |  |  |  | • Açao de corte de cabelo e beleza (Carreta açao social) - (Ações a ser realizada pelo SESC e SENAC) • Divulgação no carrinho de bagarem e nos display dos quartos
Objetivo 7 | - | - | MODERADA | - | FORTE | FORTE | - | - | Cumprir plano de ação previsto para atendimento à Portaria Interministerial MTur/MMFDH 272, de 26/08/2019 | 2023-12-31 | Ailton/Sara |  |  |  | • AÇÃO CONTINUA • Realização de Treinamento sobre exploração sexual | 2023-07-30
Objetivo 8 | - | - | - | - | - | - | FORTE | - | Aplicar lista de Presença para monitorar a quantidade de Alunos recebidos no hotel | 2023-12-31 | Ailton |  |  |  | Em execução
Objetivo 9 | FORTE | FORTE | FORTE | FORTE | FORTE | FORTE | FORTE | FORTE | Cumprir os diversos planos existente no sistema | 2023-12-31 | Todos |  |  |  | • Ação continua • Realização de Auditoria interna para verificar se o Sistema de Gestão da Sustentabilidade da organização está conforme com os requisitos da organização, com os requisitos da norma ABNT NBR ISO 21401:2020 e se está implementado e mantido eficazmente. • Realização da Auditoria externa
Objetivo 10 | - | - | - | - | - | - | - | FORTE | Comprir as açoes previstas no PGRS | 2023-09-30 | Todos |  |  |  | Sendo realizado conforme revisão
Objetivo 11 | - | - | - | - | - | - | - | FORTE | Implementar medição de consumo de combustível para o veículo do Hotel | 2023-12-30 | Ailton |  |  |  | FEITO MONITORAMENTO POR MEIO DE PLANILHA
Objetivo 11 | - | - | - | - | - | - | - | FORTE | Otimizar o planejamento de compras para redução no consumo de combustível | 2023-12-30 | Isaac |  |  |  | AÇÃO FEITA DIARIAMENTO PELO SETOR DE COMPRAS
Objetivo 11 | - | - | - | - | - | - | - | FORTE | Implementar mecanismo para informar aos clientes o comprometimento do Hotel com a economia de energia e encorajar o seu envolvimento mediante campanhas de economia dirigidas aos clientes e aos colaboradores | 2023-09-15 | Ailton/Leo |  |  |  | Ação no setor de Comunicação para produção do material
Objetivo 12 | - | - | - | - | - | - | - | FORTE | Implementar mecanismo para informar aos clientes o comprometimento do Hotel com a economia de energia e encorajar o seu envolvimento mediante campanhas de economia dirigidas aos clientes e aos colaboradores | 2023-09-15 | Ailton/Leo |  |  |  | Ação no setor de Comunicação para produção do material
Formulas:
STATUS = IF(Tabela1[[#This Row],[DATA REALIZADO]]<>"","Finalizada", IF(TODAY()<Tabela1[[#This Row],[DATA PREVISTA]],"Em andamento", IF(TODAY()>=Tabela1[[#This Row],[DATA PREVISTA]],"Em atraso",)))

## Dashboard
Question/Input :
DASHBOARD - Acompanhamento do Plano de Ações sobre objetivos e metas
PLANOS DE AÇÕES :
Analisar e implementar planos de ação para sugestões pertinentes, fornecidas pelos clientes das avaliações
Aplicar lista de Presença para monitorar a quantidade de Alunos recebidos no hotel
Comprir as açoes previstas no PGRS
Cumprir os diversos planos existente no sistema
Cumprir plano de ação previsto para atendimento à Portaria Interministerial MTur/MMFDH 272, de 26/08/2019
Divulgar as ações voluntárias identificadas aos colaboradores e implementar registros de suas participações
Identificar e organizar catálogo mensal de ações e eventos culturais que estejam sendo realizados na Região Metropolitana de Natal
Identificar programas de saúde das comunidades locais que possam ser apoiados pelo Hotel e realizar o apoio como apropriado
Implementar divulgação dos eventos nos murais de comunicação interna
Implementar mecanismo para informar aos clientes o comprometimento do Hotel com a economia de energia e encorajar o seu envolvimento mediante campanhas de economia dirigidas aos clientes e aos colaboradores
Implementar medição de consumo de combustível para o veículo do Hotel
Otimizar o planejamento de compras para redução no consumo de combustível
Providenciar cobertura do Deck Bar
Realizar evento de gastronomia envolvendo os alunos da escola
Veicular açoes de divulgação do parque das donas na TV